100NEWS14 　      	100年8月 10日

花蓮、台東機場效能不彰

監委程仁宏、楊美鈴提案糾正交通部

監察院交通及採購委員會議通過監察委員程仁宏、楊美鈴調查，交通部民用航空局經管全國18座機場，其中臺灣東部之花蓮及臺東機場使用率低落，機場業務收入不敷支應人事成本等；究主管機關是否涉及浪費公帑、怠忽職守？有無檢討改善作為之調查報告，及對交通部涉有疏失之糾正案。

案經交通部暨所屬民航局函復說明，並經履勘及約詢上開機關主管人員，發現交通部有二大疏失：

一、交通部督導民航局執行花蓮機場擴建工程，預估服務旅運人次過於樂觀，且未能考量航空旅次人數衰退，及東部鐵路改善與北宜高速公路完工後運具間競爭消長之影響，致場站完工後設施效能使用不彰，浪費公帑，顯有疏失。

花蓮機場93年3月18日啟用營運，工程經費為26.25億元，客運場站設施年容量3,640,000人次。但93年航空站擴建工程完工啟用之當年度，花蓮機場旅運人次僅1,008,756人次，僅達年容量之27.71%。而且逐年衰退至99年的262,698人次，使用率衰退至年容量之7.22%，使用效能不彰。

究其原因，花蓮機場旅運人次自80年逐年增加，至86年達原航廈容量之3倍，民航局因此於86年開始進行航廈擴建評估規劃工作，於87年完成相關規劃作業，90年3月26日辦理花蓮機場航廈整建工程。但花蓮機場的旅運人次於86年達到最高峰185.6萬人次後，往後則是逐年下降，至90年整建時已僅剩1,244,811人次。民航局未能體認此一事實，卻仍以年容量3,640,000人次為擴建目標。

監委程仁宏、楊美鈴指出，鐵路東改計畫及北宜高分別於93年及95年通車，通車後造成花蓮站旅運人次大幅減少，其中以北宜高之影響最為嚴重，由95年的704,580人次，立刻衰退至96年的565,550人次，場站設施使用率由95年的19.36%，逐年衰退至99年的7.22%，98年更只有7.00%。但鐵路東改計畫於80年即定案興建與動工，93年完工使用；北宜高於78年即定案興建，79年決議提升至高速公路水準，80年開始動工，95年完工通車，都與花蓮機場的擴建規劃重疊。顯見航空站擴建工程規模未能考量旅客運具選擇之消長情形。場站擴建確實有其需要，惟擴建規模是否妥適考量、預估服務人次是否確實？由後續實際旅運人次變化情形，顯見其評估服務旅次過於樂觀。

二、交通部督導民航局檢討花蓮、臺東航空站組織等級標準，未能依實際營運情形調整航空站之組織編制，而有低運量卻採行高運量之航空站組織編制等級之情事，徒增人事任用及成本支出，核有違失。

據「交通部民用航空局所屬航空站組織通則」第3條規定，航空站分為特等航空站、甲等航空站、乙等航空站、丙等航空站、丁等航空站。花蓮航空站於86年升等為乙種航空站，於86年旅運人次達1,855,722人次，但往後則是逐年下降，88年時旅運人次已衰退至1,491,849人次，已不及乙等航空站年出入旅客須達150萬人次以上之標準；另因鐵路東改計畫及北宜高分別於93年及95年通車後，96年旅運人次更衰退至565,550人次，更不及丙等航空站年出入旅客須達75萬人次以上之標準，且逐年衰退至99年的262,698人次旅客營運量；臺東航空站於90年正式升格為乙等航空站，然當年旅運人次僅達948,306人次，於86年旅運人次最高亦僅達1,398,643人次，亦未達乙等航空站年出入旅客須達150萬人次以上之標準，且往後則是逐年下降，至92年時旅運人次下降為728,832人次，已不及丙等航空站年出入旅客須達75萬人次以上之標準，從90年起至99年止，總服務旅客人數由90年的948,306人次，逐年衰退至99年的408,038人次。監委程仁宏、楊美鈴指出花蓮及臺東航空站皆應由乙種航空站調降至丁等航空站，其相關之組織與職掌應依其等級而有不同的組織編制。

小糾正

交通部為航空站籌設、興建與撤銷、廢止之核准機關，對於花蓮、臺東航空站之功能與定位應予妥適研議，審慎考量其發揮之服務效能，進行適當之營運調整。

90至99年兩機場財務情形皆屬虧損狀態，花蓮機場95至99年每年短絀2億元以上，臺東機場91至99年每年短絀1億元以上。

據民用航空法第28條之規定，交通部為航空站籌設、興建與撤銷、廢止之核准機關，然設置國內機場之條件與標準應包含營運量、交通便利性及經濟效益評估等層面，以近年來東部航線運量逐年下滑，且未來相關鐵公路改善計畫，包含東部鐵路快速化工程、東線購置城際客車計畫及蘇花公路改善計畫等，都陸續將對東西部城際運輸運具選擇分配產生影響。且由歷年發展國際觀光包機之成效而論，除99年因兩岸包機而有大幅成長之外，推展國際觀光包機成效仍屬有限，目前不定期包機仍以兩岸航線為主，惟據地方機關陳稱，申請兩岸不定期包機限制條件繁多，如航班限制、作業時效等因素，都影響該等航空站使用效能提升，已影響飛航意願及地方觀光發展。故交通部應督促民航局審慎考量花蓮、臺東機場其發揮之服務效能，對中央及地方於該等機場之需求，進行適當之營運調整。

總結

綜上，爰予提案糾正交通部，並要求二個月內確實檢討改進見復。