101NEWS□□      		101年 4月 6 日

執行長期照顧十年計畫成效不彰

監委尹祚芊、劉玉山糾正內政部、衛生署缺失

內政部及行政院衛生署為照顧高齡失能長者，97年推動「長期照顧十年計畫」，欠缺配套措施，且宣導不足，造成資源重複分配，監察院內政及少數民族委員會、財政及經濟委員聯席會101年4月5日通過監委尹祚芊、劉玉山提案，糾正內政部、衛生署。

監委尹祚芊、劉玉山表示，若國內可以針對缺失有效改進，未來才有助於在「長照計畫」累積基礎上，進一步推動「長照保險」嘉惠更多銀髮族。

監察院發現內政部、衛生署有五大疏失：

一、內政部及衛生署推估97及98年度使用長照服務的需求人數不符實際，預算編列過高，導致該2年度預算執行率偏低，確有疏失。

（一）內政部97年及98年主責項目之預算執行率分別為50.9%及54.7%(詳表1)；照顧服務（居家服務、日間照顧、家庭托顧）實際使用人數僅達推估人數之61.1%及53.9%，交通接送服務實際使用人數僅達推估人數之33.6%及76.3%。

（二）衛生署97年98年主責項目之預算執行率分別為20.31%及52.37%(詳表1)；居家及社區復健服務實際人數僅達推估人數之18.7%及56.7%。

表1、內政部及衛生署97年及98年主責項目之預算編列及其執行數

##### 單位：千元；%

| 內政部 |
| --- |
| 年度 | 預算數 | 執行數 | 執行率 |
| 97 | 2,242,857 | 1,140,691 | 50.9 |
| 98 | 2,548,218 | 1,395,056 | 54.7 |
| 衛生署 |
| 97 | 68,100 | 13,828 | 20.31 |
| 98 | 68,100 | 35,665 | 52.37 |

二、長照計畫雖經多年規劃，內政部及衛生署於推動過程中卻欠缺配套措施，且宣導不足，導致執行成效不彰，顯有疏失：

（一）長照計畫核定實施之前，內政部及衛生署早有多項長照服務試辦方案(詳表2)，即我國長照政策發展至少超過10年。

表2、長照計畫實施前之相關試辦方案

| 時間 | 內容 |
| --- | --- |
| 87年10月 | 衛生署推動「老人長期照護三年計畫」（87至89年），以發展居家及社區式照護為主，機構式照護為輔。 |
| 90年 | 衛生署於90年配合「醫療網第四期計畫－新世紀健康照護計畫」，繼續推展長期照護（90至93年） |
| 89年 | 跨部會之整合型計畫－「建構長期照護先導計畫」（89至91年），明定長照各項重要策略及方法。 |
| 91年 | 行政院經濟建設委員會提出「照顧服務福利及產業發展方案」（91至96年） |
| 93年04月 | 行政院社會福利推動委員會特組成「長期照顧制度規劃小組」，進行長期照顧制度之規劃。 |
| 94年 | 內政部辦理「失能老人及身心障礙者補助使用居家服務計畫」（94至96年）。 |
| 94年 | 行政院核定「全人健康照護計畫」（94至97年）－長照資源的規劃與整合。 |
| 96年03月 | 長照總結規劃報告完成。 |
| 96年3月14日 | 行政院院會通過。 |
| 96年4月03日 | 核定為長照計畫。 |

（二）按長照計畫推估，97及98年符合長照計畫服務對象的老年失能人口數分別為25萬3,899人、26萬2,570人，換算居住於社區之失能老人分別有22萬892人、22萬8,435人。但據衛生署資料顯示，97及98年度各縣市收案人數分別為3萬6,444人及6萬8,479人，僅占居住於社區之失能老年人口數16.5%及30.0%，且該2年度收案人數中，分別有1萬3,043人及2萬3,289人並未接受長照服務，約占收案人數之3成左右（詳表3），顯見內政部及衛生署宣導不足，且欠缺配套措施，致使用長照服務之人數偏低，民眾也缺乏使用服務之意願。

表3、97至99年失能老年人口推估數、申請長照服務並經評估符合之收案數、經評估後接受及未接受服務之人數統計

##### 單位：人數

| 年度別 | 符合長照計畫服務對象之推估人數（失能老年人數） | 居住於社區之失能老年人數推估（備註） | 各長照服務作業階段 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 收案 人數 | 接受長照 服務之人數 | 未使用長照服務之人數 |
| 97 | 253,899 | 220,892 | 36,444 | 23,401 | 13,043 |
| 98 | 262,570 | 228,435 | 68,479 | 45,190 | 23,289 |
| 99 | 270,324 | 235,181 | 41,220 | 28,779 | 12,441 |

三、內政部及衛生署為消耗預算，99年度調整失能者自行負擔費用的比率及申請長照服務之條件等措施之評估及理由過於粗糙牽強，且服務項目重疊，造成資源重複配置，確有違失：

（一）長照服務之補助方式及補助標準，尤其一般戶使用長照服務之自付額40%，乃係綜合考量下列4個面向後所得之標準：1、風險發生歸責於個人的程度；2、風險發生後對民眾經濟的影響效果；3、政府的財政考量；4、控制長期照顧費用。惟內政部及衛生署卻未縝密評估考量財政負擔及資源能否有效利用，僅以「據各縣市政府及民間單位反應，一般戶民眾付費40%購買長照服務確有困難，為兼顧失能者照顧需求，且避免影響長照保險之規劃。」等語為由，即草率自99年度將一般戶失能者之自付額調降為30%，評估過程及調整理由核屬草率。

（二）另輕度、中度失能者使用大眾交通運輸工具，已可獲車資之補助，故此類對象不予補助。惟內政部在97及98年度交通接送服務人數未達預期目標之下，仍未務實檢討其中原因，僅以「考量中度失能老人之實際需求，並提高交通接送服務提供單位之服務量，強化參與服務之意願。」等語為由，自99年度將該項服務之補助對象從重度失能者擴大至中度失能者，顯見該部為消耗預算，致使評估過於粗糙草率。

（三）衛生署在97及98年度長照復健服務人數未達預期目標之下，仍未探究其中原因及失能民眾何以無法取得全民健保服務資源之實情，僅以「為提供民眾所需且適切之居家復健服務。」「依縣市推動該項服務實際運作過程中，反映個案之實際需要問題。」為由，自99年度調整長照復健服務之補助方式及頻率，致調整理由欠缺說理，亦乏縝密之評估。

（四）居家護理原本即為全民健康保險給付之項目之一，甚至已接受全民健保2次給付後仍有需求者，仍可專案申請增加全民健保給付。衛生署未務實檢討該項服務之必要及可能造成資源重複配置之問題，產生資源浪費，仍訂定各年度預期達成之服務人數。

四、地方長照管理中心迄今多未或僅設置1處分站，致使行政及執行效率不佳，顯見衛生署於規劃之初，即未妥善運用基層衛生所、室，以就近深入各地社區及家庭，除難以因應逐年成長之長照服務需求，亦影響服務拓展及提供之效率：

查地方長照管理中心迄今除少數縣(市)如臺北市、新北市、臺南市…等6縣(市)外，其餘縣(市)多未或僅設置1處分站(詳表4)。然國內基層衛生所計369所，而衛生署當初卻捨棄分布廣且深入偏遠地區之基層衛生所、室，疊床架屋再設長照中心，不但浪費公帑，更致效能低落。又截至100年3月止，各地長照管理中心之照顧管理專員計有315名，惟各中心照顧管理人力配置及平均每人服務個案量多寡差異甚鉅，部分縣（市）照顧管理專員平均每人服務個案量多達100餘名，甚至超過200名，包括：臺北市、苗栗縣、南投縣、雲林縣、高雄市、花蓮縣、臺東縣等7個縣市，其中亦不乏幅員廣大之地區。

表4、各縣市照顧管理中心設置、照顧管理專員人力配置及服務個案量統計結果                                 單位：個；人

| 縣市別 | 中心數 | 分站數 | 照顧管理專員實際配置人數 | 平均每人服務個案量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 基隆市 | 1 | 1 | 6 | 92 |
| 臺北市 | 1 | 5 | 33 | 223 |
| 新北市 | 1 | 6 | 44 | 180 |
| 桃園縣 | 1 | 2 | 20 | 140 |
| 新竹市 | 1 | 0 | 7 | 103 |
| 新竹縣 | 1 | 0 | 6 | 117 |
| 苗栗縣 | 1 | 1 | 10 | 243 |
| 臺中市 | 1 | 1 | 26 | 197 |
| 南投縣 | 1 | 3 | 8 | 432 |
| 彰化縣 | 1 | 1 | 18 | 173 |
| 雲林縣 | 1 | 0 | 16 | 231 |
| 嘉義市 | 1 | 0 | 6 | 197 |
| 嘉義縣 | 1 | 1 | 10 | 151 |
| 臺南市 | 1 | 6 | 26 | 143 |
| 高雄市 | 1 | 5 | 35 | 275 |
| 屏東縣 | 1 | 4 | 15 | 160 |
| 宜蘭縣 | 1 | 1 | 7 | 129 |
| 花蓮縣 | 1 | 1 | 9 | 268 |
| 臺東縣 | 1 | 0 | 4 | 213 |
| 澎湖縣 | 1 | 0 | 4 | 120 |
| 金門縣 | 1 | 0 | 3 | 168 |
| 連江縣 | 1 | 0 | 2 | 30 |
| 總計 | 22 | 38 | 315 | 195 |

五、衛生署未務實檢討分析長照計畫執行成效不佳的原因及缺失，仍無理強辯；又內政部及衛生署明知照顧服務員多流向醫院擔任病患看護工作，已造成居家服務人力成長有限，卻迄未妥謀解決之道，均有疏失：

（一）衛生署表示，符合長照服務資格者卻未提出申請使用服務之原因，多受部分負擔之影響，該等家庭解決失能長者照顧問題之方式包括：聘僱外籍看護工、入住機構、由親友提供照顧或使用其他資源等。惟失能長者及其家庭既然無法負擔部分費用，自無能力聘僱外籍看護工或入住機構，以照顧服務為例，重度失能者之經濟狀況如係一般戶，當使用該項服務達最高補助時數（90小時）時，須負擔4,860元，如為中低收入戶時，則須負擔1,620元；然入住長期照顧機構需要2萬元至3萬5千元不等之費用（各地區有不同收費標準），聘僱外籍看護工亦需要2萬元以上之費用。顯然該署在長照服務涵蓋率不足及預算執行率偏低之際，仍未督促各地方政府及長照管理中心務實檢討分析長照計畫執行成效不佳之原因及缺失，並加以探究失能老人及其家庭係如何解決照顧之沈重負擔，竟猶言該等家庭係以聘僱外籍看護工、入住機構等方式解決照顧問題云云，足見該署對於長照服務之推展，因循敷衍。

（二）依據內政部資料顯示，97至99年度任職於居家服務與老人福利機構之照顧服務員人數分別為1萬4,014人、1萬5,489人、1萬6,537人，僅占領有照顧服務員結業證明書總人數之25.1%、24.9%、25.2%（詳表5），其中任職於居家服務者之比率偏低，各年占領有結業證明書總人數之比率分別為7.4%、7.7%及8.4%，足見大多數照顧服務員領取結業證明書後，並未投入居家服務。

#### 表5、97至99年度照顧服務員累計培訓人數與任職情形

#### 單位：人數；%

| 年度 | 領有照顧服務員結業證明書累計人數 （A） | 取得技術士證照累計人數（B） | 合計 （A＋B） | 任職情況（人數） | 任職居服與機構人數占領有照顧服務員結業證明書累計人數比率（C/A） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 居家 服務 | 老人福 利機構 | 合計 （C） |  |
| 97 | 55,846 | 11,357 | 67,203 | 4,111 | 9,903 | 14,014 | 25.1 |
| 98 | 62,232 | 14,198 | 76,203 | 4,782 | 10,707 | 15,489 | 24.9 |
| 99 | 65,509 | 17,817 | 83,326 | 5,496 | 11,041 | 16,537 | 25.2 |

除上開違失外，監委尹祚芊、劉玉山尚發現下列疏失，應予檢討改進：

一、長照服務之提供未以日常生活需照護之民眾為中心，分由內政部及衛生署各自為政。

二、護理人員為提供居家護理服務之重要人力，惟其投入人力有限，恐難以因應未來大量失能老人之居家護理服務需求，衛生署應研謀改善措施。

三、我國雖自97年推動實施長照計畫，惟迄99年底始由衛生署進行國民長期照護需要調查，致該計畫實施3年，卻仍未有效掌握失能個案及其所需服務，以評估建置各地足量之服務資源，難謂允當。

四、由於國內長期照顧體系尚未健全，致愈來愈多民眾依賴外籍看護工照顧家中失能長者，因而影響長照服務資源之發展，惟政府仍應正視外籍看護工早已成為我國主要之長期照顧人力，妥善研議銜接可行之作法。

五、內政部除應加強改善居家照顧服務員薪資不足之問題外，亦應加強宣導居家服務之範圍及內容，以保障居家照顧服務員之合理工作條件。

總結

綜上所述，爰依法提案糾正內政部及行政院衛生署，並將函請行政院督促所屬確實檢討改進。