馬秀如、周陽山委員辦公室

102年7月11

行政院辦理建國百年國家慶典，未能積極協調統合相關部會及早規劃並戮力執行，致時間急迫，勞逸不均；另文化部辦理建國百年國慶晚會，投入過多資源，造成資源之排擠，卻缺乏公平、公開之評審機制，且100年國慶晚會之形式遲至99年底始確定為「夢想家」音樂劇，標案之規劃亦一再拖延，13個標案中11個集中於演出前1、2個月始決標，放任國家慶典陷入不確定風險，並有民間機關(建百基金會)反向指揮政府機關(文化部)之情事，監察院糾正行政院及文化部，要求確實檢討。

監察院交通及採購委員會今(11)日就上述情事，通過「行政院文化建設委員會主辦建國100年相關藝文及紀念活動，引發外界諸多質疑與爭議，其中「夢想家」音樂劇，社會物議尤多，評價兩極；究相關人員有無違失，認有深入瞭解之必要」乙案調查報告，提出調查意見，並糾正行政院、文化部。

馬秀如、周陽山2位委員調查本案，其意見，有：

## 建國一百年慶典活動，百年首見，無前例可參，且涉及機關(構)眾多，對如此重要及繁雜之慶典活動計畫，行政院本應及早慎密規劃並戮力執行；然行政院未能積極協調、審議活動計畫，遲至99年6月24日方核備「中華民國開國一百周年慶系列活動計畫」，距百年慶典開始不足7個月，距暖身之當年國慶活動更不足4個月，嚴重影響後續各項慶祝活動之規劃與執行，顯有未當。

## 行政院辦理國家百年慶典活動，雖成立行政院推動小組，訂定該小組設置要點，但未能成功統合各部會，任部會分工不良、勞逸不均，部分部會消極以對，致十大主題活動之規劃及執行全由文建會第三處協同建百基金會辦理。該處雖勇於承擔，然未衡酌自身能力，致承辦人員及建百基金會相關成員承擔過重之責任，工作壓力過高，影響國人對國慶晚會「夢想家」及其他百年慶祝活動品質之評價，嚴重衝擊政府整體形象，顯有不當。

## 建百基金會擔負協助建國百年慶祝活動規劃與執行之責，惟其首任執行長蔡詩萍就任未滿3個月即遭更替，改由文建會主委盛治仁兼任。文建會主委兼任建百基金會執行長之安排係權宜措施，雖得縮短行政流程、提高效率，但卻產生民間基金會反向指揮政府機關之現象，導致執行、監督權責混淆，內部控管機制繫於負責人一人，並增加執行之風險。外界變數一旦加劇，執行績效不彰之程度即劇增，再加上溝通不良，誤會難釋，政府機關喪失威信，核有未當。

## 國慶晚會原為追求突破性之精彩效果，採特別規格之設計規劃，然因國內演出工作者自身業務負擔與工作時程之安排，無法充分配合，承接國慶晚會演出意願不足，導致原規劃之多元內容大型晚會不得不調整為搖滾音樂劇；文建會未能詳細評估活動型態改變對場地及預算所產生之重大影響，且缺乏成本意識，導致國慶晚會「夢想家」音樂劇在聲光設備不足的條件下，勉強舉辦，不僅耗費超高額經費，且績效不彰，顯有未當。

## 文建會辦理建國百年主題活動，所需經費係由該會主委提出，缺乏公平、公開、可受公評之評審機制，該會未能評估經費額度之合理性，行政院亦貿然核准；另該會擔負文化藝術活動推廣之職責，國慶晚會投入過多的資源，實為資源之誤置，且造成後續監督之困難，及執行公務員之沉重負荷，顯有未當。

## 文建會未經行政院核定建國百年慶典活動計畫，即先行指定廠商辦理國慶晚會之規劃，且邀請承攬廠商擔任建國百年慶典活動計畫之審查委員，未能迴避利益衝突，核有未當。

## 文建會未能掌控國慶晚會「夢想家」音樂劇之辦理時程，一再變更標案之劃分方式，延誤標案進行時程，致100年9月20日距百年國慶晚會表演僅20天之時，仍在進行標案開標及簽約，並損及標案成本之訪價分析與控制時程，徒增慶祝活動順利完成之風險，顯有重大違失。

## 文建會對舞台機械及自動控制系統之專業知識掌握不足，對廠商提供設備之取得方式究係購入或租賃亦無所悉，亦欠缺審查其價格是否合理之評估能力，僅考慮提升國內劇場之技術水準，卻未於契約條款中約定設備是否應予買斷；嗣音樂劇演出完畢後，設備及設施等任由廠商回收予以變賣，均核有違失。

## 文建會委託建百基金會協助辦理建國一百年活動，該會未能制定控管委外之監督機制，於該基金會辦理國慶晚會「夢想家」之製作管理統籌採購案時，資訊外洩，引人質疑，容有疏失。

## 文藝創作者於國慶晚會「夢想家」音樂劇所選擇之慶典主軸，為推翻滿清，建立中華民國，由於主題已定，再加上執行時程太過緊湊，創作時間與空間均十分受限，而原先規劃之主要演員時程亦無法配合，導致規劃執行捉襟見肘，致晚會展現之創作成果更顯困境。