## 表1
表1、南投縣仁愛鄉公所於九二一震災後興建完成之鄉有未取得建築執照建築物一覽表
資料統計日期：100/7/25 單位：平方公尺；新台幣（元）
序號 | 序號 | 建築物名稱 | 分類 | 層數 | 構造 | 坐落地號 | 土地權屬 | 土地管理機關 | 土地使用編定類別 | 建築物面積 | 建築補助經費 | 建築補助經費來源 | 是否經南投縣政府轉撥建築經費 | 建築物合法化應辦理事項(註1) | 財產價值 | 最低使用年限 | 開工日期 | 建築完成日期
17 | 1 | 合作托兒所(原合作村社區活動中心) | 公共用 | 地上1層 | RC造鋼鐵 | 靜觀段355號 | 中華民國、游進輝各持分1/2 | 行政院原住民族委員會 | 林業用地 | 167.22 | 892000 | 行政院88下半及89年度九二一震災災後公共設施復建計畫 | 是 | 1.用地變更 2.土地取得 3.水保審查 4.建築執照 | 868771 | 55 | 90.7.10 | 90.9.13
28 | 2 | 大同多功能活動中心 | 公共用 | 地上3層 | RC造 | 松崗段687-1號 | 國有 | 財政部國有財產局 | 乙種建地 | 168.25 | 4800000 | 中央政府(50%)、前臺灣省政府(25%)、南投縣政府及仁愛鄉公所鄉(25%) | 是 | 1.土地取得 2.水保審查 3.建築執照 | 4082850 | 55 | 88.4.29 | 90.3.14
18 | 3 | 松林托兒所(原松林活動中心) | 公共用 | 地上1層 | RC造鋼鐵 | 萬大段2304號 | 國有 | 行政院原住民族委員會 | 農牧用地 | 206 | 892000 | 行政院88下半及89年度九二一震災災後公共設施復建計畫 | 是 | 1.用地變更 2.土地取得 3.水保審查 4.建築執照 | 808904 | 55 | 90.4.20 | 90.5.30
19 | 4 | 蘆山托兒所暨精英村集會所 | 公共用 | 地上2層 | RC造 | 廬山段418地號 | 國有 | 行政院原住民族委員會 | 乙種建地 | 410 | 3270000 | 行政院88下半及89年度九二一震災災後公共設施復建計畫 | 是 | 1.土地取得 2.水保審查 3.建築執照 | 3336146 | 55 | 90.5.30 | 90.9.5
31 | 5 | 華崗社區活動中心 | 公共用 | 地上2層 | RC造 | 華岡段62-1號 | 國有 | 行政院國軍退除役官兵輔導委員會福壽山農場 | 特定事業目的用地 | 182.03 | 1783000 | 行政院88下半及89年度九二一震災災後公共設施復建計畫 | 是 | 1.土地取得 2.水保審查 3.建築執照 | 1622730 | 55 | 90.5.4 | 90.9.10
30 | 6 | 萬豐社區活動中心附設托兒所 | 公共用 | 地上2層 (970423增建為地上3層) | RC造 (3F增建為鋼骨結構) | 曲冰段728、729號 | 728地號國有、729地號國私共有(註2) | 行政院原住民族委員會 | 農牧用地 | 821.95 | 3567000 | 行政院88下半及89年度九二一震災災後公共設施復建計畫 | 是 | 1.用地變更 2.土地取得 3.水保審查 4.建築執照 | 4165864 | 55 | 91.1.2 | 91.6.13
29 | 7 | 中正村社區活動中心附設托兒所 | 公共用 | 地上2層 | RC造 | 過坑段489號 | 國有 | 行政院原住民族委員會 | 農牧用地 | 444.2196 | 5278000 | 行政院88下半及89年度九二一震災災後公共設施復建計畫 | 是 | 1.用地變更 2.土地取得 3.水保審查 4.建築執照 | 4673212 | 55 | 90.5.18 | 91.6.5
33 | 8 | 法治社區活動中心附設托兒所 | 公共用 | 地上2層 | RC造 | 武界段230號 | 柯○○所有 | _ | 農牧用地 | 519.7 | 3982000 | 行政院88下半及89年度九二一震災災後公共設施復建計畫 | 是 | 1.用地變更 2.土地取得 3.水保審查 4.建築執照 | 3260246 | 55 | 91.4.23 | 91.7.1
23 | 9 | 互助村清流活動中心 | 公共用 | 地上3層 | RC造 | 清流段1638號 | 國有 | 行政院原住民族委員會 | 乙種建地 | 813.2 | 14322334 | 行政院原住民族委員會九二一震災災後原住民聚落重建計畫 | 是 | 1.土地取得 2.水保審查 3.建築執照 | 13962900 | 55 | 90.12.13 | 91.8.26
22 | 10 | 力行村活動中心附設托兒所 | 公共用 | 地上3層 | RC造 | 望洋段446-123號 | 國有 | 行政院原住民族委員會 | 乙種建地 | 362 | 5944000 | 行政院88下半及89年度九二一震災災後公共設施復建計畫 | 是 | 1.土地取得 2.水保審查 3.建築執照 | 6574109 | 55 | 90.5.18 | 91.10.21
26 | 11 | 發祥社區活動中心(舊) | 公共用 | 地上2層 | RC造 | 瑞岩段1391-2號 | 國有 | 行政院原住民族委員會 | 丙種建地 | 403.2 | 4458000 | 行政院88下半及89年度九二一震災災後公共設施復建計畫 | 是 | 1.土地取得 2.水保審查 3.建築執照 | 4131245 | 55 | 90.7.4 | 92.1.15
32 | 12 | 親愛村社區活動中心附設托兒所 | 公共用 | 地上2層 | RC造 | 萬大段1247-1、1247號 | 國有 | 行政院原住民族委員會 | 特定目的事業用地 | 370.3 | 892000 | 行政院88下半及89年度九二一震災災後公共設施復建計畫 | 是 | 1.土地取得 2.水保審查 3.建築執照 | 1350192 | 55 | 90.4.20 | 90.5.30
39 | 13 | 餘生紀念展示館 | 公共用 | 地上2層 | RC造 | 清流段905、906號 | 國有 | 行政院原住民族委員會 | 林業用地 | 270.97 | 5310000 | 行政院原住民族委員會九二一震災災後原住民聚落重建計畫第二期工程 | 是 | 1.用地變更 2.土地取得 3.水保審查 4.建築執照 | 5222400 | 55 | 91.8.8 | 92.3.5
27 | 14 | 新生村社區活動中心 | 公共用 | 地上2層 | RC造 | 眉原段958號 | 國有 | 行政院原住民族委員會 | 乙種建地 | 319.8 | 2878000 | 行政院88下半及89年度九二一震災災後公共設施復建計畫 | 是 | 1.土地取得 2.水保審查 3.建築執照 | 2725200 | 55 | 91.1.12 | 92.4.15
24 | 15 | 平靜社區活動中心（現應為平靜托兒所） | 公共用 | 地上1層 | RC造 | 平靜段712-7號 | 全○○所有 | _ | 林業用地 | 216.744 | 2927000 | 行政院88下半及89年度九二一震災災後公共設施復建計畫 | 是 | 1.用地變更 2.土地取得 3.水保審查 4.建築執照 | 2669216 | 55 | 90.6.4 | 92.4.30
21 | 16 | 南豐村楓林口活動中心 | 公共用 | 地上2層 | RC造 | 守城大山段1-20號 | 仁愛鄉有 | 仁愛鄉公所 | 農牧用地 | 253.84 | 4310000 | 行政院原住民族委員會九二一震災災後原住民聚落重建計畫第二期工程 | 是 | 1.用地變更 2.水保審查 3.建築執照 | 3623267 | 55 | 90.7.19 | 92.5.12
| 17 | 南豐村辦公處 |  | 地上2層 | RC造 | 大同段296號 | 國有 | 行政院原住民族委員會 | 林業用地 | 140.8425 | 2378000 | 行政院88下半及89年度九二一震災災後公共設施復建計畫 | 是 | 1.用地變更 2.土地取得 3.水保審查 4.建築執照 | 2086384 |  | 92.1.9 | 92.7.30
25 | 18 | 南山溪南豐活動中心 | 公共用 | 地上2層 | RC造 | 大同段299-1號 | 國有 | 行政院原住民族委員會 | 乙種建地 | 347.52 | 5610000 | 行政院原住民族委員會九二一震災災後 原住民聚落重建計畫 | 是 | 1.土地取得 2.水保審查 3.建築執照 | 7161580 | 55 | 90.1.9 | 92.7.30
12 | 19 | 新生村農業產銷中心 (現為新生托兒所) | 公務用 | 地上3層 | RC造 | 眉原段1033-3號 | 國有 | 行政院原住民族委員會 | 丙種建地 | 351.34 | 10500000 | 行政院原住民族委員會九二一震災災後 原住民聚落重建計畫 | 是 | 1.土地取得 2.水保審查 3.建築執照 | 7849190 | 45 | 92.1.9 | 92.10.13
51 | 20 | 淨水設備用建築 | 公共用 | _ | RC造 | 發祥段398-17號 | 國有 | 行政院原住民族委員會 | 農牧用地 | 728.3625 | 18042129 | 行政院原住民族委員會九二一震災災後 原住民聚落重建計畫 | 是 | 1.用地變更 2.土地取得 3.水保審查 4.建築執照 | 15037086 | 40 | 92.10.6 | 94.3.25
52 | 21 | 廢水處理場 | 公共用 | _ | RC造 | 發祥段547號 | 國有 | 行政院原住民族委員會 | 特定目的事業用地 | 114.345 |  |  |  | 1.土地取得 2.水保審查 3.建築執照 | 3804997 | 30 | 92.10.6 | 94.3.25
50 | 22 | 廬山聚落景觀台 | 公共用 | _ | 木造 | 廬山段469號 | 沈○○所有 | _ | 林業用地 | 19.5 | 1000000 | 行政院原住民族委員會921震災原住民聚落總體營造暨產業振興計畫 | 否 | 1.用地變更 2.土地取得 3.水保審查 4.建築執照 | 713826 | 20 |  | 94.6.13
15 | 23 | 梅村部落風雨球場 | 公共用 | _ | RC造鋼鐵 | 紅香段532號 | 國有 | 行政院原住民族委員會 | 農牧用地 | 931.96 | 3500000 | 行政院原住民族委員會94年度補助原住民地區鄉鎮市基本設施及維持費計畫 | 否 | 1.用地變更 2.土地取得 3.水保審查 4.建築執照 | 3019813 | 40 | 95.1.10 | 95.8.17
16 | 24 | 法治村聚會所 | 公共用 | _ | RC造鋼鐵 | 武界段286、287號 | 國有 | 行政院原住民族委員會 | 農牧用地 | 592.8 | 3000000 | 行政院原住民族委員會94年度原住民部落永續發展計畫-部落資源造景計畫 | 是 | 1.用地變更 2.土地取得 3.水保審查 4.建築執照 | 2842936 | 40 | 95.1.10 | 95.8.17
| 總計 | [8 empty] | 9156.0936 | 109535463 |  |  |  | 105593064
註1：不包括經費來源、預算編列。
註2：729地號之土地所有權，中華民國持分1505/1760、吳坤錦持分255/1760，另國有部分業分由余阿美、何世珍設定耕作權權利範圍222/ 1760、683/1760。
| 資料來源：整理自審計部、南投縣政府及仁愛鄉公所查復之相關資料。 | [14 empty] | #DIV/0!